## Приложение (26.05.2016)
Приложение
к постановлению Главы Алексеевского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области
от 30.05.2023 № 30
Сроки составления проекта местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
№ п/п | Содержание мероприятия по составлению проекта местного бюджета на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов | Исполнитель | Срок исполнения | Орган (учреждение, комиссия), на рассмотрение которого представляются материалы и документы | Итоговые материалы и документы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Внесение изменений в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | Администрация Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области , (далее -Администрация Алексеевского сельского поселения ) | До 5 июля 2023 года | - | Постановление Главы Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области (далее -Глава Алексеевского сельского поселения )
2 | Формирование (корректировка) в программном комплексе "Единая система управления бюджетным процессом Омской области" (далее - ПК ЕСУБП) данных для составления планового реестра расходных обязательств Алексеевского сельского поселения на 2023-2025 годы, включающих: 1) сведения о нормативных правовых актах, договорах, соглашениях, являющихся основанием возникновения расходных обязательств Алексеевского сельского поселения; 2) наименования и коды расходных обязательств Алексеевского сельского поселения ; 3) наименования и коды полномочий, в рамках которых исполняются расходные обязательства Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 8 июля 2023 года | - | Информация Алексеевского сельского поселения
3 | Проведение оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг (далее – общероссийские базовые перечни) и (или) региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые перечни, и работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) учреждениями Омской области | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 29 июля 2023 года | Комитет финансов | Информация Алексеевского сельского поселения муниципальных учреждений Москаленского муниципального районаОмской области
4 | Подготовка данных в ГИС ЕСУБП для формирования на 2024-2026 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении казенных учреждений Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области, объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на обеспечение выполнения функций казенными учреждениями Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области, в том числе по оказанию ими муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 12 августа 2023 года | Администрация Алексеевского сельского поселения | Информация казенных учреждений Алексеевского сельского поселения муниципальных учреждений Москаленского муниципального районаОмской области
5 | Формирование предложений по: - определению на 2024-2026 годы в ГИС ЕСУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области в рамках реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области (далее – МП), а также непрограммных направлений деятельности, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области (далее – бюджетные инвестиции в объекты собственности поселения); - софинансированием капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретением объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 19 августа 2023 года | Комитет финансов | Информация Алексеевского сельского поселения
6 | Формирование предложений по определению на 2024 – 2026 годы в ГИС ЕСУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области на реализацию МП, непрограммных направлений деятельности, за исключением бюджетных ассигнований местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 19 августа 2023 года | Комитет финансов | Информация Алексеевского сельского поселения
7 | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области на 2024 год и на период до 2026 года (с пояснительной запиской) | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 19 августа 2023 года |  | Информация Алексеевского сельского поселения
8 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 19 августа 2023 года | Глава Алексеевского сельского поселения | Постановление Главы Алексеевского сельского поселения
9 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в местный бюджет на 2024 – 2026 годы в ГИС ЕСУБП (с прикреплением расчетов и пояснительной записки) | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 26 августа 2023 года | - | Информация Алексеевского сельского поселения
10 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым источникам финансирования дефицита местного бюджета на 2024 – 2026 годы | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 26 августа 2023 года | - | Информация Алексеевского сельского поселения
11 | Определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет и источников финансирования дефицита местного бюджета на 2024 – 2026 годы | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 31 августа 2023 года | - | Информация Алексеевского сельского поселения
12 | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области на 2024 год и на период до 2026 года | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 9 сентября 2023 года | - | Информация Алексеевского сельского поселения
13 | Формирование основных характеристик проекта местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 28 сентября 2023 года | - | Информация Алексеевского сельского поселения
14 | Предоставление основных параметров бюджета поселения на 2024 - 2026 годы | Администрация Алексеевского сельского поселения | не позднее 28 сентября 2023 года | Комитет финансов | Информация Алексеевского сельского поселения
15 | Распределение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (с прикреплением расчетов) на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области (в том числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда в части расходов текущего характера) в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности, за исключением бюджетных ассигнований местного бюджета, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области, по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, кодам управления муниципальными финансами. | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 19 октября 2023 года | - | Информация Алексеевского сельского поселения
16 | Распределение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Элитовскго сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской обасти и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области), на реализацию МП, а также непрограммных направлений деятельности по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, кодам управления муниципальными финансами | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 19 октября 2023 года | - | Информация Алексеевского сельского поселения
17 | Разработка проекта распоряжения Главы Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области "О прогнозе социально-экономического развития Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области на 2024 год и на период до 2026 года" | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 21 октября 2023 года | Глава Алексеевского сельского поселения | Распоряжение Главы Алексеевского сельского поселения
18 | Формирование Адресной инвестиционной программы Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области на 2024 – 2026 годы | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 21 октября 2023 года | - | Проект Адресной инвестиционной программы Алексеевского сельского поселения на 2022 – 2024 годы
19 | Разработка проектов изменений в паспорта МП, не предусматривающих предоставление субсидий на капитальные вложения, а также реализацию бюджетных инвестиций в объекты собственности Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области, в части уточнения объемов бюджетных ассигнований на 2022 – 2024 годы | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 26 октября 2023 года | - | Проекты изменений в паспорта МП
20 | Разработка проектов нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области: 1) об утверждении МП, ВЦП предлагаемых к реализации начиная с 2023 года (при необходимости); 2) о внесении изменений в утвержденные МП, ВЦП предусматривающие: - предоставление субсидий на реализацию бюджетных инвестиций в объекты собственности Алексеевского сельского поселения, в части уточнения объемов бюджетных ассигнований и значений целевых индикаторов на 2024 – 2026 годы; - продление сроков их реализации (при необходимости) | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 26 октября 202 года | Комитет финансов | Проекты нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения
21 | Формирование в ЕСУБП сведений, необходимых для разработки реестра источников доходов местного бюджета, в соответствии с распоряжение главы Алексеевского сельского поселения № 61 от 18.10.2016 года "Об утверждении формы реестра источников доходов бюджета поселения" | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 26 октября 2023 года | - | Информация Алексеевского сельского поселения , являющегося главным администраторам доходов местного бюджета
22 | Формирование сведений, необходимых для разработки проекта изменений бюджетного прогноза Омской области на долгосрочный период до 2030 года, в соответствии с Положением о бюджетном прогнозе Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области на долгосрочный период, утвержденным постановлением главы Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области от 18 сентября 2015 года № 90, по МП с обоснованием подходов к формированию указанных расходов (в случае внесения изменений в Прогноз) | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 26 октября 2023 года | - | Информация Алексеевского сельского поселения, являющимся ответственным исполнителем МП
23 | Подготовка оценки ожидаемого исполнения местного бюджета на 2023 год (с пояснительной запиской) | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 28 октября 2023 года | - | Информация Алексеевского сельского поселения
24 | Формирование следующих документов и материалов: 1) пояснительная записка к проекту решения Совета Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области "О бюджете поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"; 2) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) бюджета Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области на 2023 – 2025 годы; 3) проект бюджетного прогноза Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области на долгосрочный период; 4) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на 2022 год; 4) реестр источников доходов местного бюджета | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 28 октября 2023 года | - | Информация Алексеевского сельского поселения
25 | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области за истекший период 2023 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области за 2023 год | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 28 октября 2023 года | - | Информация Алексеевского сельского поселения
26 | Представление паспортов утвержденных МП, указанных в строке 20 настоящей таблицы | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 7 ноября 2023 года | - | Паспорта МП
27 | Формирование текстовой части проекта решения Совета Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области "О бюджете поселенияна 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" и приложений к нему в ГИС ЕСУБП | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 7 ноября 2023 года | - | Информация Алексеевского сельского поселения
28 | Обеспечение принятия проектов нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области об утверждении МП, ВЦП (о внесении изменений в утвержденные МП, ВЦП),указанных в строке 20 настоящей таблицы | Администрация Алексеевского сельского поселения | До 9 ноября 2023 года | - | Постановления главы (Администрации) Алексеевского сельского поселения
29 | Внесение на рассмотрение Представительного органа Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области проекта решения Совета "О бюджете поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" с одновременным представлением следующих документов и материалов: | Администрация Москаленского муниципального района Омской области | До 15 ноября 2023 года | Представительный орган Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области | Проект решения Совета Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области
1) основные направления бюджетной и налоговой политики Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;
2) предварительные итоги социально-экономического развития Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области за истекший период 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области за 2023 год;
3) прогноз социально-экономического развития Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области на 2024 год и на период до 2026 года;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) бюджета Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области на 2024 – 2026 годы;
5) пояснительная записка к проекту решения Совета Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области "О бюджете поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов";
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из местного бюджета на 2023 - 2025 годы;
7) верхние пределы муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области (при наличии у Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января 2025 года, на 1 января 2026 года и на 1 января 2027 года (с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области в валюте Российской Федерации, муниципальным гарантиям Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области в иностранной валюте (при наличии у Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте));
8) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на 2023 год;
9) предложенные Представительным органом Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области проекты бюджетных смет (в случае возникновения разногласий данного органа с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет);
10) паспорта МП (проекты изменений в указанные паспорта);
11) реестр источников доходов местного бюджета;
12) проект бюджетного прогноза Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения МП);
13) иные документы и материалы, установленные законодательством