ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области » по результатам

за 2024 год

- Сведения о результатах муниципальной Программы

Оценка эффективности муниципальной Программы Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области» (далее - Программа) осуществлялось в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным постановлением главы Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области" № 48 от 30.12.2019 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в бюджет средств нецелевого характера и поступлений целевого характера из областного и федерального бюджетов, предусмотренных Программой (приложение к постановлению, далее - положение).

Уточненный план ассигнований на реализацию программных мероприятий в 2024 году за счет всех источников финансирования составил 14 927 738,11 рублей, в том числе:

- средства бюджета Алексеевского сельского поселения – 10 195 108,29 рублей;

- поступления федерального бюджета – 400 181,58 рублей;

- средства бюджета субъекта 4 316 648,24 рублей.

Всего на реализацию Программы в 2024 году исполнено расходов в сумме                     14 927 738,11рублей (неиспользованные средства дорожного фонда составляют                  1 982 506,72 рублей), что составляет 88,3 % от уточненного плана                              16 910 244,83 рублей ассигнований на реализацию программных мероприятий в            2024 году, в том числе в разрезе источников финансирования:

- Данные о целевом использовании и объемах финансового

обеспечения мероприятий

Финансирование программных мероприятий в 2024 году осуществлялось в разрезе следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Совершенствование муниципального управления в Алексеевском сельском поселении Москаленского муниципального района Омской области».

Подпрограмма 2. «Развитие национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении Москаленского муниципального района Омской области».

Подпрограмма 3. «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области».

На реализацию этих задач израсходовано денежных средств в сумме

14 927 738,11 рублей (приложение), в том числе:

- На создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий, и выполнения иных функций в соответствии с законодательством исполнено расходов в сумме 5 982 882,80 рублей (в том числе целевого характера -181 845,00рубля), что составляет 100% от уточненного плана на 2024 год, из них:

-  Содержание казенного учреждения «Хозяйственное управлениея-2 021 836,45 руб.;

- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 2 594 555,88 руб.;

- Мобилизационная и вневойсковая подготовка –181 845,00 руб.;

-Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества муниципального образования – 255 066,39 руб.;

- Обеспечение проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями – 1000,00 руб.;

- Реализация прочих мероприятий – 2 000 руб;

- Другие общегосударственные вопросы – 532 030,52 руб.;

-Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 394548,56 руб.

2.На   развитие национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства  Алексеевского сельского поселения исполнено расходов в сумме  3355685,92

5 338 192,64 рублей, что составляет 62,86 % от плановых значений 5 338 192,64  руб..

Задача 1. Развитие дорожного хозяйства                                                                                                     в сумме использовано 1043365,00 рублей (остаток 1 982 506,72 рублей), что составляет 34,48 % от уточненного плана -3 025 871,72 рублей на 2024  год;

Задача 2 Развитие  коммунальной инфраструктуры сельского поселения, исполнено расходов в сумме   196558,40 рублей, что составляет 100% от запланированных расходов:

- уличное освещение – 108 798,40 руб.;

- прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения – 87760,00 руб.;

Мероприятие 3 подпрограммы 2 муниципальной программы: Эффективное управление собственностью, обеспечение выполнение полномочий в сфере национальной экономики поселения, исполнено расходов на 2 115762,52 рублей , что составляет 100% от запланированных расходов на 2024 год.

-  Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока – 1464570,00 рублей ( целевые средства) использованы на 100%;

-Оформление документации по формированию границ земельных участков. -19000,00 руб., использованы на 100%;

-Оформление технических планов в отношении бесхозяйных сетей жилищно-коммунального хозяйства. – 221512,52 руб, использованы на 100%;

- Оформление имущества в муниципальную собственность поселения 162880,00 рублей, исполнено на 100%.;

-Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (субсидии местным бюджетам на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ) – 247 800,00 рублей, исполнено на 100%

Подпрограмма 3- направлена на оказание  качественных услуг в социально-культурной сфере поселения. Осуществление развития деятельности в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта- исполнено расходов в сумме 5589169,39 рублей, что составляет 100% от уточненного плана на 2024 год, из них:

- Обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг на территории поселения -1 430 385,50 рублей;

- Осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 338 843,00 руб.

- Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма – 862 387,79 руб.

- Реализация инициативных проектов в сфере физической культуры и спорта на территории муниципальных образований Омской области исполнена на 100 % в объеме 2912703,10 рублей.

- Разработка проектно-сметной документации для участия в конкурсном отборе инициативных проектов исполнена на 100% в объеме 44850,00 рублей.

- Оценка эффективности реализации муниципальной

Программы за 2024 год

Для оценки эффективности реализации муниципальной Программы используются показатели результативности выполнения мероприятий по задачам Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится путем сопоставления ожидаемых и фактически достигнутых значений целевых показателей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

,

где:

Е - эффективность реализации муниципальной программы за отчетный период;

i - подпрограмма муниципальной программы (далее - i-я подпрограмма);

Рi - эффективность реализации i-й подпрограммы муниципальной программы за отчетный период;

ki - количество i-х подпрограмм.

Эффективность муниципальной Программы за 2024 год составляет 92,7% на основании следующих показателей согласно приложения №2:

- Общая сумма эффективности реализации подпрограмм составляет 92,7процентов 100+(34,50+100+100)/3+100=92,7 %;

- Количество подпрограмм, по которым рассчитана эффективность реализации Программы равно 3.  задач муниципальной Программы проведены три подпрограммы и семь основных мероприятий результатом которых является достижение результатов эффективности.

По подпрограмме №1 «Совершенствование муниципального управления в Алексеевском сельском поселении Москаленского муниципального района Омской области» проведено одно основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности сельского поселения» по которому достигнут результат эффективности          100 % (8/8х100 ).Степень достижения значения целевого индикатора мероприятий равна   8 (1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000).

Количество мероприятий = 8

По подпрограмме №2 «Развитие национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении Москаленского муниципального района Омской области» проведено три основных мероприятия, по которым произведен расчет эффективности и достигнут результат 78,16% (34,48+100+100)/3), достигнутый показатель эффективности говорит о невыполнении запланированных мероприятий на 2024 год  в связи с тем , что не освоены полностью запланированные средства  на выполнение мероприятий по  дорожному хозяйству подпрограммы, они переходят на 2024 год.

- По основному мероприятию №1 «Развитие дорожного хозяйства» достигнут результат эффективности 34,48 % (31,113/1 х100).

Степень достижения значения целевого индикатора мероприятий равна 34,48 процентов. Количество мероприятий = 1.

- По основному мероприятие №2 «Развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения» достигнут результат эффективности 100,0% (6,000/6).

Степень достижения значения целевого индикатора мероприятий равна (1,000+1,000)/2);

Количество мероприятий = 2.

- По основному мероприятию №3 «Эффективное управление собственностью, и обеспечение полномочий в сфере национальной экономики поселения» достигнут результат эффективности 100 % (5/5).

Степень достижения значения целевого индикатора = 5,000 (1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)

Количество мероприятий =5.

По подпрограмме №3 «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере  Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области» проведено одно основное мероприятие «Осуществление развития деятельности в сфере образования, культуры,  физической культуры и спорта» по которому достигнут результат эффективности подпрограммы 100% (5/5).

Степень достижения значения целевого индикатора = 5,000 (1,000+1,000+1,000+1,000+1,000 )

Количество мероприятий = 5.

Главный бухгалтер                                                                   Д.И. Фелькер

Исполнитель                                                                              И.В. Романова