ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области » по результатам

за 2023 год

- Сведения о результатах муниципальной Программы

Оценка эффективности муниципальной Программы Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области» (далее - Программа) осуществлялось в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным постановлением главы Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области" № 48 от 30.12.2019 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в бюджет средств нецелевого характера и поступлений целевого характера из областного и федерального бюджетов, предусмотренных Программой (приложение к постановлению, далее - положение).

Уточненный план ассигнований на реализацию программных мероприятий в 2023 году за счет всех источников финансирования составил 17 098 269,57 рублей, в том числе:

- средства бюджета Алексеевского сельского поселения – 9 866 085,31 рублей;

- поступления целевого характера –7 232 184,26 рублей;

Всего на реализацию Программы в 2023 году исполнено расходов в сумме                     17 098 269,57 рублей (неиспользованные средства дорожного фонда составляют                  1 673 488,78рублей), что составляет 91,09 % от уточненного плана                                 18 771 759,23 рублей ассигнований на реализацию программных мероприятий в            2022 году, в том числе в разрезе источников финансирования:

- средства бюджета Алексеевского сельского поселения – 9 866 085,31 рублей;

- поступления целевого характера  7 232 184,26 рублей;

- Данные о целевом использовании и объемах финансового

обеспечения мероприятий

Финансирование программных мероприятий в 2023 году осуществлялось в разрезе следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Совершенствование муниципального управления в Алексеевском

сельском поселении Москаленского муниципального района.»

Подпрограмма 2. «Развитие национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении.»

Подпрограмма 3. «Оказание качественных услуг в социально - культурной сфере Алексеевского сельского поселения.»

Подпрограмма 4. «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории с.Алексеевка Москаленского муниципального района.»

На реализацию этих задач израсходовано денежных средств в сумме

17 098 269,57 рублей (приложение), в том числе:

1. На «Совершенствование муниципального управления в Алексеевском

сельском поселении Москаленского муниципального района.» - исполнено расходов в сумме 6 430 830,74 рублей (в том числе целевого характера - 897 320,34рубля), что составляет 100% от уточненного плана на 2023 год, из них:

– Содержание казенного учреждения «Хозяйственное управление -3 486 257,35 руб.;

- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 1 980 095,04 руб.;

- Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты – 156 135,00 руб.;

-Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества муниципального образования – 65 158,01 руб.;

- Обеспечение проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями – 1000,00 руб.;

- Реализация прочих мероприятий – 2 000,00 руб;

- Поощрение городских и сельских поселений за достигнутый уровень социально-экономического развития территорий -31601,00 руб.;

- Обеспечение повышения оплаты труда органов местного самоуправления поселений – 106 965,84 руб.;

- На погашение кредиторской задолженности поселения – 601 618,50 руб.;

2. На «Развитие национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства  Алексеевского сельского поселения» исполнено расходов в сумме 2 644 492,57      рублей, что составляет 61,3 %, от плановых значений - 4 317 981,35 руб..                                                                                                                                        Задача 1  подпрограммы 2: Развитие дорожного хозяйства                                                                                                                  в сумме 498 500 руб. , что составляет 22,95 % от уточненного плана - 2 171 988,78 рублей на 2023  год (остаток 1 673 488,78 рублей);

Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы:  Развитие  коммунальной инфраструктуры сельского поселения, исполнено расходов в сумме   901 577,57 рублей, что составляет 100% от запланированных расходов:

- уличное освещение – 219 480,25 руб.;

- прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения – 540 510,00 руб.;

- организация и содержание мест захоронения – 41 138,40 руб.;

- разработка проектно-сметной документации для участия в конкурсном отборе инициативных проектов – 50 000,00 руб;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 50 448,92 руб.;

Задача 3 подпрограммы 2 муниципальной программы: Эффективное управление собственностью, обеспечение выполнение полномочий в сфере национальной экономики поселения, исполнено расходов на 1 244 415,00 рублей ( из них 1 234 415,00 руб. целевого характера), что составляет 100% от запланированных расходов на 2023 год.

-  предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока – 1 234 415,00 рублей ( целевые средства).

- оформление документации по формированию границ земельных участков – 10 000,00 руб;

3. Подпрограмма 3 направлена на оказание  качественных услуг в социально-культурной сфере Алексеевского сельского поселения. Осуществление развития деятельности в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта- исполнено расходов в сумме 2 551 815,55 рублей, что составляет 100% от уточненного плана на 2023 год, из них:

- Обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг на территории поселения -1 394 650,70 рублей;

- Осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры –305 380,00 руб.

- Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма – 851 784,85 руб.

- Оценка эффективности реализации муниципальной

Программы за 2023 год

Для оценки эффективности реализации муниципальной Программы используются показатели результативности выполнения мероприятий по задачам Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится путем сопоставления ожидаемых и фактически достигнутых значений целевых показателей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

,

где:

Е - эффективность реализации муниципальной программы за отчетный период;

i - подпрограмма муниципальной программы (далее - i-я подпрограмма);

Рi - эффективность реализации i-й подпрограммы муниципальной программы за отчетный период;

ki - количество i-х подпрограмм.

Эффективность муниципальной Программы за 2023 год составляет 93,58% на основании следующих показателей согласно приложения №2:

- Общая сумма эффективности реализации подпрограмм составляет 93,58% процентов (100+(22,95+100+100)/3+100+100)/4=93,58;

- Количество подпрограмм, по которым рассчитана эффективность реализации Программ равно 4.  задач муниципальной Программы проведены четыре подпрограммы и шесть основных мероприятий результатом которых является достижение результатов эффективности.

По подпрограмме №1 «Совершенствование муниципального управления в Алексеевском сельском поселении Москаленского муниципального района Омской области» проведено одно основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности сельского поселения» по которому достигнут результат эффективности          100 % (освоены все средства запланированные по данному направлению). Степень достижения значения целевого индикатора мероприятий равна    количеству составляющих данное мероприятий = 7

По подпрограмме №2 «Развитие национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении Москаленского муниципального района Омской области» проведено три основных мероприятия, по которым произведен расчет эффективности и достигнут результат 74,317% (22,95+100+100)/3)=74,317, достигнутый показатель эффективности говорит о невыполнении запланированных мероприятий на 2023 год  в связи с тем , что не освоены полностью запланированные средства  на выполнение мероприятий по  дорожному хозяйству подпрограммы, они переходят на 2024 год.

- По основному мероприятию №1 «Развитие дорожного хозяйства» достигнут результат эффективности 22,95 % (22,95/1 х100).

Степень достижения значения целевого индикатора мероприятий равна 1 процентов. Количество мероприятий = 1.

- По основному мероприятие №2 «Развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения» достигнут результат эффективности 100,0% (5,000/5).

Степень достижения значения целевого индикатора мероприятий равна (1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)/5);

Количество мероприятий = 5.

- По основному мероприятию №3 «Эффективное управление собственностью, и обеспечение полномочий в сфере национальной экономики поселения» достигнут результат эффективности 100 % (2,000/2).

Степень достижения значения целевого индикатора = 2,000 (1,000+1,000)

Количество мероприятий = 2.

По подпрограмме №3 «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере  Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области» проведено одно основное мероприятие «Осуществление развития деятельности в сфере образования, культуры,  физической культуры и спорта» по которому достигнут результат эффективности подпрограммы 100% (3/3).

Степень достижения значения целевого индикатора = 3,000 (1,000+1,000+1,000 )

Количество мероприятий = 3.

По подпрограмме №4 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской области»

Количество мероприятий =1, результат эффективности 100% (плановые назначения  использованы в полном объеме).

Главный бухгалтер                                                                   Д.И. Фелькер

Исполнитель                                                                              И.В. Романова